## Blad1
 | time axis 2016-09-05 to 2017-01-20
analysefase | bar: 2016-09-10 to 2016-09-11; 2016-09-17 to 2016-09-18; 2016-09-24 to 2016-09-25; 2016-10-01 to 2016-10-02; 2016-10-08 to 2016-10-09; 2016-10-15 to 2016-10-16; 2016-10-22 to 2016-10-23; 2016-10-29 to 2016-10-30; 2016-11-05 to 2016-11-06; 2016-11-12 to 2016-11-13; 2016-11-19 to 2016-11-20; 2016-11-26 to 2016-11-27; 2016-12-03 to 2016-12-04; 2016-12-10 to 2016-12-11; 2016-12-17 to 2016-12-18; 2016-12-24 to 2016-12-25; 2016-12-31 to 2017-01-01; 2017-01-07 to 2017-01-08; 2017-01-14 to 2017-01-15
broodrooster analyseren | bar: 2016-09-05 to 2016-09-06
idee fase | bar: 2016-09-10 to 2016-09-11; 2016-09-17 to 2016-09-18; 2016-09-24 to 2016-09-25; 2016-10-01 to 2016-10-02; 2016-10-08 to 2016-10-09; 2016-10-15 to 2016-10-16; 2016-10-22 to 2016-10-23; 2016-10-29 to 2016-10-30; 2016-11-05 to 2016-11-06; 2016-11-12 to 2016-11-13; 2016-11-19 to 2016-11-20; 2016-11-26 to 2016-11-27; 2016-12-03 to 2016-12-04; 2016-12-10 to 2016-12-11; 2016-12-17 to 2016-12-18; 2016-12-24 to 2016-12-25; 2016-12-31 to 2017-01-01; 2017-01-07 to 2017-01-08; 2017-01-14 to 2017-01-15
bestaande onderderdelen digitaliseren | bar: 2016-09-07 to 2016-09-09; 2016-09-12 to 2016-09-16; 2016-09-19 to 2016-09-23; 2016-09-26 to 2016-09-30
schetsen | bar: 2016-10-07
configuratie digitaliseren | bar: 2016-10-13
spuugmodellen | bar: 2016-10-17 to 2016-10-21
conceptfase | bar: 2016-09-10 to 2016-09-11; 2016-09-17 to 2016-09-18; 2016-09-24 to 2016-09-25; 2016-10-01 to 2016-10-02; 2016-10-08 to 2016-10-09; 2016-10-15 to 2016-10-16; 2016-10-22 to 2016-10-30; 2016-11-05 to 2016-11-06; 2016-11-12 to 2016-11-13; 2016-11-19 to 2016-11-20; 2016-11-26 to 2016-11-27; 2016-12-03 to 2016-12-04; 2016-12-10 to 2016-12-11; 2016-12-17 to 2016-12-18; 2016-12-24 to 2016-12-25; 2016-12-31 to 2017-01-01; 2017-01-07 to 2017-01-08; 2017-01-14 to 2017-01-15
Opzetten skeleton part | bar: 2016-10-29 to 2016-11-01; 2016-11-05 to 2016-11-06; 2016-11-12 to 2016-11-13
Productie techniek vaststellen | bar: 2016-11-02 to 2016-11-03
Skeleton part aanpassen | bar: 2016-11-04
Opbouw in onderdelen Solidworks | bar: 2016-11-07 to 2016-11-08
Exploded view (Montage beeld/instructie) | bar: 2016-11-09 to 2016-11-11
DFA analyse | bar: 2016-11-14 to 2016-11-15
Technische tekening aanpassen | bar: 2016-11-16
FMEA analyse | bar: 2016-11-17 to 2016-11-18
Technische tekening aanpassen | bar: 2016-11-21
model bouwen | bar: 2016-11-22 to 2016-11-25; 2016-11-28 to 2016-12-02
afsluitfase | bar: 2016-09-10 to 2016-09-11; 2016-09-17 to 2016-09-18; 2016-09-24 to 2016-09-25; 2016-10-01 to 2016-10-02; 2016-10-08 to 2016-10-09; 2016-10-15 to 2016-10-16; 2016-10-22 to 2016-10-23; 2016-10-29 to 2016-10-30; 2016-11-05 to 2016-11-06; 2016-11-12 to 2016-11-13; 2016-11-19 to 2016-11-20; 2016-11-26 to 2016-11-27; 2016-12-03 to 2016-12-04; 2016-12-10 to 2016-12-11; 2016-12-17 to 2016-12-18; 2016-12-24 to 2016-12-25; 2016-12-31 to 2017-01-01; 2017-01-07 to 2017-01-08; 2017-01-14 to 2017-01-15
presentatie product